## Priorización
Criterio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5
Beneficio | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 33.3333 | 100
Capacidad | 75 | 50 | 75 | 100 | 25 | 100
Criticidad | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100
Riesgo | 15 | 50 | 0 | 100 | 50 | 100
| 206.6667 | 300 | 175 | 366.6667 | 208.3333
Criterio | P1 | P2 | P3 | P4 | P5
Beneficio | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30
Capacidad | 30 | 20 | 30 | 40 | 10 | 40
Criticidad | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10
Riesgo | 3 | 10 | 0 | 20 | 10 | 20
| 58 | 70 | 60 | 90 | 40

## Estimación
Fecha Inicio | 2013-07-29 |  | Tiempo Relativo x Actividades
Fecha Fin | 2013-11-16 |  | Complejidad | Horas Estimadas
Total Semanas | 16 |  | Baja | 4
Nro Integrantes | 6 |  | Media | 6
Dedicación Semanal por Integrante | 4 |  | Alta | 10
Disponibilidad Horas Proyecto | 384
Proceso | Tamaño | Complejidad |  |  | Duración
|  | Baja | Media | Alta
Solicitar Cotización | 9 | 3 | 6 | 0 | 48
Gestionar Solicitudes de Bolsa | 7 | 2 | 4 | 1 | 42
Total | 16 | 5 | 10 | 1 | 90