## Slide 1: Arquitectura Objetivo MPLA

## Slide 2: Agenda
Marco metodológico
¿Por qué cambiar?
Contexto estrategias.
¿Cómo cambia la arquitectura de negocio?
¿Cómo cambian las demás vistas arquitecturales?
Horizonte de tiempo
Costos
Impacto y Riesgos
Arquitectura de solución

## Slide 3: Marco metodológico
Análisis
AS-IS
DiseñoTO-BE
Análisis de brecha
Definición de proyectos (Roadmap)
Diseño
Arquitectura de solución
Líder del equipo
Líderes de implementación
Líder de Planeación
Líder de calidad
Líder de soporte

## Slide 4: ¿Por qué cambiar?
Motivador principal: Enfocar la operación de la empresa hacia las necesidades de los clientes.
Plan estratégico MPLA 2013: Proveer a los clientes de nuevas funcionalidades que satisfagan sus necesidades e inciten a utilizar más la plataforma que se les ofrece
Características de la nuevas funcionalidades:
  Brindar nuevos medios transaccionales a sus clientes
  Ofrecer a los clientes mayor control sobre las transacciones

## Slide 5: Estrategias (Oportunidades de mejora)
Estrategias
Nuevos procesos de mediación de transacciones
Fidelización y atracción de clientes
Medios de retroalimentación y reconocimiento de clientes y productos
Panel de control de manejo de transacciones activas
Gestión automática de acuerdos de servicio

## Slide 6
Registrar entidad
Realizar subasta inversa
Facturación
Procesar orden de compra
Procesar retorno mercancía (RMA)
Replicar catálogo productos (PRICAT)
Actualizar cuenta cliente

## Slide 7
Registrar entidad
Realizar subasta inversa
Facturación
Procesar orden de compra
Procesar retorno mercancía (RMA)
Replicar catálogo productos (PRICAT)
Actualizar cuenta cliente
Gestionar y controlar campañas
Gestionar acuerdos de servicio

## Slide 8
Entidad comercio
Fabricante
Solicitar replicación catálogo productos (PRICAT)
Retorno de mercancía (RMA)
Generar orden de compra y aviso de despacho

## Slide 9
Entidad comercio
Fabricante
Procesar orden de compra y aviso de despacho
Solicitar cotización
Solicitar subasta
Registrar intención de compra/venta
Monitorear transacciones
Calificar transacciones (Retroalimentación)
Solicitar replicación catálogo productos (PRICAT)
Retorno de mercancía (RMA)

## Slide 10: Impacto cadena de valor

## Slide 13
Bl
uepr
I
nt

## Slide 14: Atributos de calidad
Seguridad
Confiabilidad
Manejo de errores
Multiplataforma
Interoperabilidad
Integración
Usabilidad

## Slide 15: Proyectos
Arquitectura | Proyectos
Negocio | 9
Información | 7
Aplicaciones | 8
Infraestructura | 2
Total | 26

## Slide 16: Priorización
Criterio |  | PC1 |  | PC2 |  | PC3 |  | PC4 |  | PC5 | 
Beneficio | [0-40] | 40 | 100% | 35 | 88% | 30 | 75% | 40 | 100% | 30 | 75%
Capacidad | [0-30] | 30 | 100% | 30 | 100% | 30 | 100% | 20 | 67% | 20 | 67%
Criticidad | [0-10] | 10 | 100% | 5 | 50% | 5 | 50% | 10 | 100% | 5 | 50%
Dependencia(-) | [0-20] | 0 | 0% | 10 | 50% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100%
Prioridad Proyecto |  | 80% |  | 60% |  | 45% |  | 50% |  | 35% | 
 |  | 1 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 5 | 

## Slide 17: Estimación de tiempo
Prioridad | Proyecto |  | Proceso/Entidad | Tamaño | Complejidad |  |  | Tiempo Estimado | 
 |  |  |  |  | Baja | Media | Alta | Proxy | Proyecto
1 | PC1 | PN4 | Orden de Compra por Subasta | 9 | 7 | 2 | 0 | 58 | 256
 |  | PN1 | Gestión de Orden de Compra y Aviso de Despacho | 7 | 3 | 4 | 0 | 50 | 
 |  | PN2 | Solicitar Cotización | 9 | 3 | 6 | 0 | 66 | 
 |  | PN9 | Intención de Compra | 11 | 7 | 2 | 2 | 82 | 
2 | PC2 | PN5 | Crear Campaña | 9 | 4 | 4 | 1 | 68 | 176
 |  | PN6 | Controlar Campaña | 12 | 4 | 3 | 5 | 108 | 
4 | PC3 | PN7 | Retroalimentación de Clientes o Productos | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18
3 | PC4 | PD1 | OrdenCompra (1 Entidad/4 Procesos) | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 42
 |  | PD2 | Subasta(1 Entidad/1 Proceso) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 
 |  | PD3 | SolicitudCotización, Convocatoria, Cotización (3 Entidades/1 Proceso) | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
 |  | PD4 | Intención, IntenciónCompra, IntenciónVenta(3 Entidades/1 Proceso) | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 
5 | PC5 | PN8 | Intención de Venta | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 60
 |  | PN8 | Intención de Compra | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
 |  | PN8 | Orden de Compra por Subasta | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 
 |  | PN8 | Gestión de Orden de Compra y Aviso de Despacho | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
Total |  |  |  | 72 | 38 | 21 | 13 | 552 | 552

## Slide 18: Estimación de costos
Costo Estimado de Mano de Obra / Hora |  | 43,500.00 | 
Proyecto |  | Horas Estimadas | Costo Estimado
PC1 | Automatización de procesos transaccionales | 256 | 11,136,000.00
PC2 | Automatización de campañas | 176 | 7,656,000.00
PC3 | Automatización proceso retroalimentación de clientes o productos | 18 | 783,000.00
PC4 | Monitor de transacciones | 42 | 1,827,000.00
PC5 | Evaluación de acuerdos de servicio | 60 | 2,610,000.00
Total Solución |  | 552 | 24,012,000.00

## Slide 19: Mapa de ruta

## Slide 20: Horizonte de tiempo
26 Julio 2013
16 Semanas
480 horas
16 Noviembre 2013

## Slide 21: Alcance

## Slide 22: Alcance
26 Julio 2013
Procesos transaccionales
16 Noviembre 2013
Procesos campañas
Monitor transacciones

## Slide 23: Estimación de costos
Costo Estimado de Mano de Obra / Hora |  | 43,500.00 | 
Proyecto |  | Horas Estimadas | Costo Estimado
PC1 | Automatización de procesos transaccionales | 256 | 11,136,000.00
PC2 | Automatización de campañas | 176 | 7,656,000.00
PC3 | Automatización proceso retroalimentación de clientes o productos | 18 | 783,000.00
PC4 | Monitor de transacciones | 42 | 1,827,000.00
PC5 | Evaluación de acuerdos de servicio | 60 | 2,610,000.00
Total Solución |  | 552 | 24,012,000.00

## Slide 24: Riesgos
Alcance
Una solución del proyecto fue considerada como la "mejor" con muy pocos detalles del trabajo
Después de que el proyecto fue "completado" , muchos cambios fueron requeridos antes de la aprobación del cliente
Cambios "menores" fueron agregados y aceptados tarde en el proyecto. Esto duplico el trabajo en la etapa final y retraso la entrega
El sistema complejo fue diseñado en partes, cuando la integración falló fue necesario rediseñar todo
0,72
0,2
PROBABILIDAD
Impacto 0.8
Impacto 0.4

## Slide 25: Preguntas