## Objetivos y Metas
Objetivos del Grupo
Objetivo 1: Producir un producto de Buena Calidad
M1.1 Porcentaje de defectos encontrados antes de la primera compilación | 80%
M1.2 Numero de defectos encontrados en las pruebas de sistema | 0
M1.3 Requerimientos incluidos en el producto final | 100%
Objetivo 2: Realizar un proyecto bien administrado y productivo
M2.1 Error en la estimación del tamaño del producto | < 20%
M2.2 Error en la estimación del número de horas de desarrollo | < 20%
M2.3 Porcentaje de datos ingresados en la pagina de control del proyecto | 100%
Objetivo 3: Finalizar a tiempo
M3.1 Días más temprano o más tarde de lo previsto para terminar un ciclo | 2
Objetivos de los miembros del grupo
Objetivo 1: Ser un miembro efectivo y cooperativo
M1.1: Promedio de evaluación del rol por ayuda y soporte | > 3
M1.2: Promedio de evaluación del rol contribución global | > 3
Objetivo 2: Hacer el trabajo personal de manera disciplinada consistentemente
M2.1: Promedio de evaluación del rol por ayuda y soporte | > 3
M2.2: Promedio de evaluación del rol contribución global | > 3
Objetivo 3: Planear y hacer seguimiento al trabajo personal
M3.1: Porcentaje de datos personales registrados en las formas “resumen Planeación” y “Resumen Calidad” | 100%
M3.2: Porcentaje de tareas planeadas y completadas 100% | 100%
Objetivo 4: Producir productos de calidad
M4.1: Promedio de defectos encontrados antes de la primera compilación | >70%
M4.2 Densidad de los defectos encontrados durante compilación | <10/KLOC
M4.3 Densidad de los defectos encontrados en pruebas | <5/KLOC
M4.3 Densidad de los defectos encontrados después de pruebas | 0
Objetivo 5: Planear y hacer seguimiento al trabajo personal
M5.1: Porcentaje de datos personales registrados en la herramienta del proyecto | 100%
M5.2: Cantidad de formas “Weekly Report” llenas / por semana / por cada miembro del grupo. | 1
M5.3: Porcentaje de tareas planeadas y completadas, promedio semanal | > 80%
Objetivo 6: Ser puntuales a todas las reuniones planeadas.
M6.1. Promedio de impuntualidades a reuniones de grupo | < 20%
Objetivo 7: Tomando como base la participación de X horas semanales de cada integrante del grupo, aprender a estimar y planear el trabajo.
M7.1. Promedio de varianza semanal de carga asignada de trabajo semanal por miembro | < 3 horas
M7.2. Porcentaje promedio de error en estimación de tareas | < 30%
M7.3. Promedio semanal de valor ganado | > 80%
Objetivos del proyecto y del proceso
Objetivo 1. Cumplir con los requerimientos definidos en el documento de análisis de requerimientos, establecidos en el alcance de cada ciclo.
M1.1. Porcentaje Implementación de los requerimientos establecidos en los documentos de requerimientos. | 100%
Objetivo 2: Construir código mantenible y bajo estándares.
M2.1. Cubrimiento de métodos y atributos con Javadoc | 100%
M2.3. Código con formato de indentación | 100%
M2.4. Componentes de interfaz nombrados de acuerdo al estándar | 100%
Objetivo 3: Desarrollar al menos 2 planes de prueba y 2 casos de prueba por requerimiento (Documentos)
M3.1. Numero de planes de prueba por requerimiento | >=2
M3.2. Numero de casos de prueba por requerimiento | >=2
Objetivo 4: Desarrollar pruebas automatizadas para los requerimientos establecidos del ciclo
M4.1. Numero de pruebas automatizadas por requerimiento | > 1
Objetivo 5: Participar en el foro durante el fin de semana
M5.1. Numero de ingresos por día de fin de semana (por miembro) | >=1
Objetivo 6: El tiempo dedicado a misceláneos durante la semana no puede ser mayor al 10% de las tareas totales.
M6.1. Tiempo dedicado a misceláneos durante la semana | <= 10%
Objetivo 7: Realizar diseño de interfaz antes de codificación
M7.2: Prototipo de interfaz por requerimiento | 1
Objetivo 8: Cumplir con la política de solución de defectos
M8.1: Porcentaje de defectos encontrados documentado con “Defect Report”} | 100%
M8.2: Porcentaje de defectos aprobados para solución efectivamente solucionados (Antes de la prueba de sistema) | 100%
M8.3: Errores encontrados en pruebas de sistema | <= 10%
Objetivos de los roles
Líder
Objetivo 1: Verificar el estado del proyecto parcial para evitar retrasos en tareas dependientes
M1.1 Verificar que todas las tareas sean ingresadas por los miembros del equipos el día posterior a la reunión de seguimiento.
M1.2 Verificar el estado de las tareas dependientes en la fecha acordada en la reunión.
Planeación
Objetivo 1: Asegurar que los miembros del grupo conozcan sus tareas.
M1.1 Enviar las tareas planeadas el mismo día de la reunión de seguimiento.
Objetivo 2: Definir un esquema ordenado para la planeación de tareas.
M2.1 Definir un documento de estándar de nombramiento de tareas para la herramienta.
Disponibilidad de los participantes
Conforme al INFO Form
Reglas de funcionamiento globales
Ser puntual a las reuniones.
Cumplir las tareas asignadas.
Participar en los foros.
Cumplir los estándares establecidos.
Cada integrante debe trabajar 12 horas semanales en el proyecto
Todos los domingos antes de las 11:59 PM se deben subir al sitio del grupo las tareas programadas y reporte de actividades semanales: Weekly Report
Reunión de Seguimiento
No es para discutir tareas es para
Ver el cumplimiento de las tareas
Discutir aspectos generales del esquema de trabajo y de las actividades asignadas
Definir las actividades de la semana
El Proceso de Lanzamiento del
Proyecto
 Hay un proceso de lanzamiento antes de cada ciclo
 El resultado del proceso es:
Cada estudiante llenó el formato de información para la asignación de roles
Los grupos de desarrollo fueron creados y los roles asignados
El instructor describió los objetivos globales del producto
El instructor revisó y discutió los objetivos del grupo, cada participante y cada
rol
Cada grupo tiene un acuerdo sobre los objetivos del ciclo 1, las fechas de
reunión y la información que se reportará cada semana